营业执照复印件（盖鲜章）

| 调研信息 |  |  |  |  | 报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 时间 | 预算/万元 | 技术要求 | 报价/元 |  |  |
| 1 | 岗位管理体系优化服务 | 4个月 | 45 | 见下方技术要求 | 填写总价 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  | 人民币（大写）： 小写：¥: 元 |  |  |  |
| 说明：1.本次报价有效期限为30天；2.报价包括服务费、人工费、差旅费、管理费、保险、利润、培训、保修等所有其他有关各项的含税费用；其他: |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |

重庆市巴南区人民医院

市场价格调研报价表

报价日期：

技术要求

## （一）调研诊断

### 1.制定工作计划、准备资料清单；

2.筹备项目启动会，与医院项目组协商启动会形式、流程、讲师、内容等事宜；

3.研读分析人力资源相关资料；

4.沟通调研医院中高层及相关科室负责人；

5.诊断问卷设计、发放、回收和数据分析；

6.确定各模块的优化框架设计。

## （二）定编定岗

1.在查阅资料的基础上，分析测算数据，研讨定编指标并搭建模型；

2.拟定定编方案，撰写定编报告，讨论和确认医院总编制、临床医技科室编制、行政职能科室编制；

3.结合医院战略发展及科室的功能定位，分析梳理科室职责，与各部室研讨确定岗位设置，拟定定岗方案；

4.培训辅导各科室《岗位说明书》的撰写和修改，标准化输出岗位说明书。

## （三）岗位价值评价

1.研讨确认参评岗位，编制《岗位价值评价因素表》；

2.分析因素选择结果并编制《因素定义及分级表》；

3.选择、确认评委；

4.完成岗评系统配置；

5.开展评委培训并组织正式评价；

- 6.在分析及处理数据的基础上，编制医院岗位价值评价结果报告。

### （四）交付成果及内容：

| 序号 | 项目模块 | 项目阶段 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位管理 咨询服务 | 定编 | - 《医院总编制定编报告》（含医院总编制、医生总编制、护理总编制测算） - 《临床医技科室定编报告》（含临床/医技各科室医生、护理、技师、药学等人员编制测算） - 《行政职能科室定编报告》 |
| 2 |  | 定岗 | - 《医院各科室工作职责》 - 《医院各科室岗位优化设置清单》 - 《医院各科室岗位说明书》 - 《医院各科室工作职责及岗位说明书汇编》 |
| 3 |  | 定价 | - 《全院岗位价值系数地图》 - 《全院岗位价值分析报告》（含应用建议） |